**THÔNG CÁO BÁO CHÍ (SỐ 1):**

**DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

 Kể từ ngày 23/3/2023, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào thứ 5 hằng tuần tại Trung tâm Báo chí Thành phố sẽ có thêm nội dung về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Báo chí Thành phố là đầu mối cung cấp thông tin chính thống từ cơ quan chức năng; kết nối, hỗ trợ các cơ quan báo chí tuyên truyền về dự án này. Sau đây là thông cáo số 1 về các dự án thành phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

**I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN**

**1. Tên các dự án thành phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:**

- Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).

- Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Phạm vi, quy mô dự án**

***a. Phạm vi dự án:*** dài 47,3 km, bao gồm 02 đoạn như sau:

- Đoạn 1: địa phận thành phố Thủ Đức: điểm đầu (từ Km11+260) giáp nút giao Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; điểm cuối (Km25+985) tiếp giáp nút giao Tân Vạn, chiều dài khoảng 14,73 km.

- Đoạn 2: địa phận huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh: điểm đầu (Km52+580) giáp cầu Bình Gởi; điểm cuối (Km85+200) hết phạm vi cầu Thầy Thuốc, chiều dài khoảng 32,62km. Trong đó đoạn Củ Chi dài 6,1 km, đoạn Hóc Môn dài 11,3 km, đoạn Bình Chánh dài 15,2km.

***b. Quy mô dự án:***

- Đường cao tốc:

+ Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh gồm 08 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h;

+ Đầu tư phân kỳ với quy mô phân kỳ 04 làn xe cao tốc hạn chế, bề rộng mặt cắt ngang là 19,75m (vận tốc khai thác 80 km/h).

- Đường song hành:

+ Giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư đường song hành liên tục dọc 02 bên tuyến. Mặt cắt ngang theo quy mô 02- 03 làn xe giai đoạn hoàn chỉnh;

+ Giai đoạn phân kỳ bố trí hai bên đường cao tốc tại các khu vực đô thị, khu dân cư (bố trí không liên tục) với quy mô 02 đến 03 làn xe.

- Giải phóng mặt bằng: theo quy mô hoàn chỉnh. Số liệu điều tra, rà soát đến thời điểm hiện tại:

+ ***Diện tích chiếm dụng khoảng 410,439 ha***; Trong đó: Thủ Đức khoảng 99,814 ha, Củ Chi khoảng 65,269 ha, Hóc Môn khoảng 98,892 ha, Bình Chánh khoảng145,908 ha, thu hồi đất thực hiện di dời, tái bố trí lưới điện cao thế khoảng 0,556 ha.

+ Có khoảng ***1.738 trường hợp bị ảnh hưởng*** (Thành phố Thủ Đức 595 trường hợp, huyện Củ Chi 418 trường hợp, huyện Hóc Môn 332 trường hợp, huyện Bình Chánh 393 trường hợp);

+ Số trường hợp ***đủ điều kiện tái định cư khoảng 395 trường hợp*** (Thành phố Thủ Đức 239, huyện Củ Chi 18 trường hợp, huyện Hóc Môn 10 trường hợp, Huyện Bình Chánh 128 trường hợp).

+ Số trường hợp ***không đủ điều kiện tái định cư khỏang 240 trường hợp*** (Thành phố Thủ Đức 131, huyện Củ Chi 24 trường hợp, huyện Hóc Môn 38 trường hợp, Huyện Bình Chánh 47 trường hợp).

**3.** Tổng mức đầu tư (theo quyết định phê duyệt dự án):

+ Dự án thành phần 1: **22.411** tỷ đồng;

+ Dự án thành phần 2: **18.906** tỷ đồng.

**4.** Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố (tỷ lệ góp vốn 50% ngân sách Trung ương và 50% ngân sách Thành phố).

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**

**1. Dự án thành phần 1:**

**1.1. Công việc đã hoàn thành:**

- UBND Thành phố phê duyệt dự án tại quyết định số 4268/QD-UBND ngày 06/12/2022.

- UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tại quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 22/12/2022.

- Ngày 16/3/2023, UBND Thành phố đã có Quyết định số 911/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án năm 2023, theo đó dự kiến khởi công dự án tháng 06/2023.

- Ban Giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn phục vụ lập thiết kế kỹ thuật Dự toán cho Dự án.

- Hiện các đơn vị tư vấn đang thực hiện khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật Dự án; Ban Giao thông đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức góp ý hồ sơ song song từng phần để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong tháng 04/2023.

- Khảo sát nguồn vật liệu: Ban Giao thông đang phối hợp với Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 16/3/2023, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường của các địa phương trong khu vực lân cận, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát nguồn vật liệu đảm bảo nhu cầu cho toàn dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 03/2023.

**1.2. Công việc thực hiện trong thời gian tới:**

- Hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật một số gói thầu: tháng 03-04/2023.

- Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật: từ tháng 04/2023.

- Tổ chức đấu thầu xây lắp từ tháng 5/2023

- Khởi công Dự án vào 30/6/2023.

**2. Dự án thành phần 2:**

**2.1. Tổng quan:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S****TT** | **Địa bàn** | **Diện tích đất thu hồi (ha)** | **Số trường hợp bị ảnh hưởng** | **Số trường hợp đủ điều kiện tái định cư** | **Số trường hợp giải tỏa trắng không đủ điều kiện tái định cư** | **Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ (tỷ đồng)** |
| **1** | Thành phố Thủ Đức | 99,814 | 595  | 239 | 131 | 8.455,89 |
| **2** | Huyện Củ Chi | 65,269 | 418 | 18 | 24 | 2.671,74 |
| **3** | Huyện Hóc Môn | 98,892 | 332 | 10 | 38 | 2.338,80 |
| **4** | Huyện Bình Chánh | 145,908 | 393 | 128 | 47 | 4.829,85 |
|  | Di dời hạ tầng, kỹ thuật | 0,556 | 723,75 |
| **Tổng cộng:** | **410,439** | **1.738** | **395** | **240** | **18.906,46** |

**2.2. Công việc đã thực hiện:**

- UBND Thành phố phê duyệt dự án tại quyết định số 4269/QD-UBND ngày 06/12/2022.

- UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tại quyết định số 4446/QĐ-UBND ngày 22/12/2022.

- Ngày 21/02/2023, UBND Thành phố đã có Quyết định số 522/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án thành phần 2.

-Công tác thu thập pháp lý, đo đạc, kiểm đếm: trên cơ sở ranh GPMB được bàn giao, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác thu thập pháp lý với 1.738 trường hợp (Thủ Đức 595 trường hợp, Củ Chi 418 trường hợp, Hóc Môn 332 trường hợp, Bình Chánh 393 trường hợp).

- Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023 các địa phương tiến hành niêm yết công khai chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (huyện Hóc Môn ngày 20/3/2023; huyện Củ Chi: 21/3/2023; thành phố Thủ Đức: dự kiến từ ngày 22-24/3/2023; huyện Bình Chánh: dự kiến ngày 24/3/2023).

**-** Công tác bố trí tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện dự kiến 395 trường hợp, trong đó:

+ Thành phố Thủ Đức: 239 trường hợp, dự kiến bố trí tái định cư tại Khu TĐC Long Bình - Long Thạnh Mỹ, giai đoạn 2.

+ Huyện Củ Chi (18 trường hợp) và huyện Hóc Môn (10 trường hợp): sẽ đầu tư xây dựng khu tái định cư tại các khu đất công trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn.

+ Huyện Bình Chánh: 128 trường hợp, dự kiến bố trí tại khu dân cư cụm công nghiệp An Hạ.

- Công tác bố trí tái định cư đối với các trường hợp giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư dự kiến 240 trường hợp, trong đó:

 + Thành phố Thủ Đức: 131 trường hợp, dự kiến bố trí căn hộ tại chung cư C8, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức.

+ Huyện Củ Chi (24 trường hợp) và huyện Hóc Môn (38 trường hợp): bố trí tại khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh hoặc khu tái định cư 10ha phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

+ Huyện Bình Chánh: 47 trường hợp, dự kiến bố trí tại khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

**2.3. Công việc thực hiện trong thời gian tới:**

- Tổ chức điều tra xã hội học giai đoạn trước khi bồi thường trong tháng 03-04/2023.

- Triển khai phần mềm quản lý, giám sát tiến độ GPMB dự án thành phần 2 trong tháng 3/2023.

- Thiết kế BVTC, Thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư Củ Chi, Hóc Môn, hoàn thành tháng 6/2023.

- Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật.

- Phối hợp địa phương trong công tác bồi thường:

+ Lập, phê duyệt phương án bồi thường tháng 3-4/2023

+ Bàn giao 90% diện tích mặt bằng vào tháng 6/2023

+ Bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại vào tháng 12/2023.

**III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Theo đánh giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, đến nay toàn bộ công tác của Dự án Thành phần 1 và Thành phần 2 đang triển khai đúng theo tiến độ đề ra và sẽ khởi công Dự án vào 30/6/2023.